Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 60»

Приложение 1

к приказу

от 29.04.2021 № 87/1

**Дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный |
| 1. | **Разработка локальных актов**  **-** Приказ о внедрении модели цифровой образовательной среды»  - План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Цифровая образовательная среда» | Апрель 2021 | Директор школы |
| **2** | **Обновление материально-технической базы школы** |  |  |
| 2.1 | Централизованная поставка оборудования | Май-июль 2021 | Зам. директора по АХР |
| 2.2 | Приобретение оборудования за счет средств школы | Октябрь-ноябрь 2021 | Зам. директора по АХР |
| 2.3 | Установка техники | Август-сентябрь | Ответственный за оборудование |
| **3** | **Определение участников внедрения целевой модели цифровой образовательной среды** |  |  |
| 3.1 | на уровне начального общего образования | Март 2021 | Администрация |
| 3.2 | на уровне основного общего образования |
| 3.3 | на уровне среднего общего образования |
| 3.4 | в управлении образовательным процессом |
| **4.** | **Обучение администрации и педагогов** |  |  |
| 4.1 | Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации ***«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога»***. Этап 1 | Март 2021 | Зам. директора по УВР |
| 4.2 | Обучение педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации ***«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога»***. Этап 2 | Октябрь-ноябрь 2021 |
| 4.3 | Участие в совещаниях, семинарах различного уровня по формированию ЦОС | В течение года | Администрация |
| **5.** | **Корректировка Основных образовательных программ** |  |  |
| 5.1. | Заседание педагогического совета по формированию рабочих программ | Июнь 2021 | Директор |
| 5.2 | Внесение изменений в Основные образовательные программы по формированию цифровой образовательной среды | Июнь-июль 2021 | Директор |
| 5.3 | Формирование рабочих программ | Июнь-август 2021 | Педагоги |
| **6.** | **Использование элементов цифровой образовательной среды в образовательном процессе на разных уровнях образования** | с 01 сентября 2021 | Зам. директора по УВР |
| **7.** | **Исполнение показателей (индикаторов) реализации проекта «Цифровая образовательная среда»** |  |  |
| 7.1 | Доля обучающихся по программам общего образования, для которых используются элементы цифровой образовательной среды (не менее 15%) | 01сентября 2021-31 декабря 2021 | Администрация |
| 7.2 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации  (не менее 5%) | 01 апреля 2021-31декабря 2021 | Администрация |
| 7.3 | Доля педагогов, использующих в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы (не менее 5%) | 01 апреля 2021-31декабря 2021 | Администрация |