**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**

\_\_\_\_\_муниципальной \_\_ инновационной площадки\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

"Система языковой поддержки детей-билингвов и детей-инофонов в школе"

(наименование инновационного проекта)

Разумовская О.Л.

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  ( указать причины) |
| Сентябрь  2022 | Анализ имеющихся ресурсов | На базе образовательной организации | Саматоева СЛ, директор |  |  |
| Подбор и расстановка кадров |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение обучения детей-билингвов и детей-инофонов в школе |  |  |
| Обеспечение открытости деятельности МИП через сайт школы | Баутина ЕН, зам.диретора по УВР |  |  |
| Октябрь  2022 | Разработка локальных нормативных актов по обучению детей-билингвов и детей-инофонов в школе | На базе образовательной организации | Саматоева СЛ, директор |  |  |
| Формирование учебно-методической базы для обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Отработка методик диагностики уровня владения русским языком детей-билингвов и детей-инофонов |  |  |
| Ноябрь 2022 | Формирование учебно-методической базы для обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | На базе образовательной организации | Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Отработка методов и технологий обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов |  |  |
| Создание ресурса для взаимодействия и обмена опытом педагогов в мессенджере "viber" | Баутина ЕН, зам.директора по УВР |  |  |
| Декабрь 2022 | Формирование учебно-методической базы для обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | На базе образовательной организации | Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Отработка методов и технологий обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов |  |  |
| Повышение квалификации педагогов по обучению русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | На базе учреждений дополнительного профессионального образования |  |  |
| Создание электронной базы методического обеспечения языковой поддержки детей-билингвов и детей-инофонов в школе | На базе образовательной организации | Баутина ЕН, зам.директора по УВР |  |  |
| Январь 2023 | Отработка методов и технологий обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | На базе образовательной организации | Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Пополнение электронной базы методического обеспечения языковой поддержки детей-билингвов и детей-инофонов в школе | Баутина ЕН, зам.директора по УВР |  |  |
| Повышение квалификации педагогов по обучению русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | На базе учреждений дополнительного профессионального образования | Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Подведение промежуточных итогов деятельности МИП | На базе образовательной организации | Саматоева СЛ, директор |  |  |
| Февраль 2023 | Отработка методов и технологий обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | На базе образовательной организации | Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Проведение круглого стола по проблемам обучения детей-билингвов и детей-инофонов в школе с участиемпредставителей диаспор, общественных организаций, родителей | Саматоева СЛ, директор |  |  |
| Пополнение электронной базы методического обеспечения языковой поддержки детей-билингвов и детей-инофонов в школе | Баутина ЕН, зам.директора по УВР |  |  |
| Март 2023 | Отработка методов и технологий обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | На базе образовательной организации | Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Пополнение электронной базы методического обеспечения языковой поддержки детей-билингвов и детей-инофонов в школе | Баутина ЕН, зам.директора по УВР |  |  |
| Проведение открытых занятий по обучению русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов с использованием методики | Баутина ЕН, зам.директора по УВР  Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Апрель  2023 | Отработка методов и технологий обучения русскому языку детей-билингвов и детей-инофонов | На базе образовательной организации | Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР |  |  |
| Подготовка инновационного продукта | Баутина ЕН, зам.директора по УВР  Виноградова ОЮ, зам.директора по УВР  Саматоева СЛ, директор |  |  |
| Май 2023 | Представление инновационного продукта | ГЦРО | Саматоева СЛ, директор |  |  |
| Подведение итогов деятельности МИП |  |  |