ПРОЕКТ МОУ СОШ № 60

«Школа с поликультурной средой»

(«Школа языкового развития»)

|  | "Язык-это история народа. Язык-это путь цивилизации и культуры ... Поэтому-то изучение и сбережение родного языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью "- А.Куприн. |
| --- | --- |

1. Наименование и место нахождения ОУ: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 60, 150018 г. Ярославль, ул. Б.Любимская, д.71,т. 53-94-65.

2. Название проекта:  Школа с поликультурной чредой (Школа языкового развития).

3. Руководитель проекта: Саматоева Светлана Львовна, директор школы.

4. Научный руководитель проекта: Антонова Любовь Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и практики коммуникации ЯрГУ им. П.Г.Демидова

5. Участники проекта: педагогические работники школы; дети (будущие первоклассники, учащиеся школы); родители (будущих первоклассников, учащихся школы).

6. Основания разработки проекта

Актуальность проекта обусловлена политическими, социокультурными и демографическими изменениями в мире, которые усилили процессы миграции населения и обострили гуманитарные проблемы активной жизнедеятельности людей.

Государственная политика в области образования определяет одним из важных приоритетов поликультурное образование.  В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г одним из основных принципов государственной политики в сфере образования определен принцип развития «этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства». Поликультурная составляющая зафиксирована и в Федеральных государственных образовательных стандартах.

МОУ СОШ № 60 находится в сложных социальных контекстах, связанных с удалённостью месторасположения от основных образовательных и культурных ресурсов; районе, с усиливающейся миграционной составляющей. На данный момент в школе русского населения обучается 76%. С каждым годом возрастает количество учащихся с иной национальной культурой. Вместе с русскими в МОУ СОШ № 60 учатся: езиды, армяне, азербайджанцы, украинцы, татары, чуваши, мордва, вьетнамцы, грузины, цыгане. Многие из детей не владеют или плохо владеют русским языком.

Анализ деятельности нашего образовательного учреждения показал:

- В школе сложилась система работы с детьми-билингвами, но необходимы иные подходы к преподаванию русского языка как неродного, а именно:

  - применение отдельной методики;

  - особая подготовка педагогических работников;

  - использование специальных учебно-методических комплексов и др.

- Требует развития изучение детьми русского языка как родного и иностранного языка.

- Необходим более высокий уровень формирования этнической толерантности участников образовательных отношений и выстраивания диалога культур.

Школа языкового развития (ШЯР) является частью поликультурной образовательной среды, формируемой в школе, новым уровнем ее развития. В рамках деятельности ШЯР предполагается изучение русского, иностранного, национальных языков.

Необходимость изучения любого языка определяется его основными функциями: язык служит человеку средством оформления и выражения мысли, коммуникативным средством, необходимым условием получения знаний. Язык служит также важным средством воспитания: только хорошее знание языка позволяет приобщиться к культуре народа.

Русский язык является государственным языком России. Знание его обязательно для всех народов, проживающих на территории нашего государства: на нём составляется вся официальная документация; русский язык активно функционирует во всех сферах общественной жизни; на русском языке работают  учреждения, осуществляется общение между людьми; русский язык используется в армии, центральной и местной печати, на телевидении, в образовании и науке, в культуре и спорте.

В современных условиях, особенно в условиях Интернет-общения происходит искажение русского языка и речи, не соблюдаются правила, нарушается стилистика речи и т.д

Из Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» № 53-ФЗ от 01.06.2005:

- «Государственный язык Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве» (ст 1).

- «В целях защиты и поддержки государственного языка Российской Федерации федеральные органы государственной власти в пределах своей компетенции:

принимают меры по совершенствованию системы образования и системы подготовки специалистов в области русского языка и преподавателей русского языка как иностранного языка, а также осуществляют подготовку научно-педагогических кадров для образовательных организаций с обучением на русском языке за пределами Российской Федерации» (ст.4)

Родной язык важен для умственного и духовного развития народа, его образовательного и научного потенциала; без родного языка нет конкретного народа в его классическом определении.

Язык (как одно из средств выражения мысли), и в особенности родной язык, является не только ключом к становлению и развитию человека как личности и гражданина, но и эффективным инструментом для образования и жизни вообще. "Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей образованности и образования каждого из нас" - П. Вяземский.

Мы живём во времена глобализации. Это требует не только социальной активности, готовности к принятию решений и широкого кругозора, но и возможности говорить со всем миром. Поэтому знание иностранных языков  актуально, а подчас просто необходимо.

Знание иностранного языка помогает чувствовать себя увереннее в учебе, в делах, в общении. К тому же знать иностранный язык значит не просто понимать других людей, но проникнуть в их менталитет и образ жизни, традиции и культуру.

7. Стратегическая цель: формирование гармоничной личности учащихся посредством создания условий для ее самореализации и самоопределения.

Цель проекта: повышение качества образовательных результатов, обеспечение развития и социализации учащихся школы.

8. Задачи:

- Создание условий для развития детей, имеющих разные возможности, в том числе детей-билингвов

- Поддержка и повышение уровня изучения русского языка,  создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения

- Развитие творческих способностей детей

- Развитие профессиональной компетентности педагогов школы

- Формирование коммуникативной компетентности всех участников образовательных отношений

- Развитие этнической толерантности всех участников образовательных отношений

- Укрепление позитивного имиджа школы.

9. Основные принципы деятельности.

- Принцип гуманизации. Предполагает, что наибольшей ценностью является человек. Смыслом  образовательного процесса в школе становится воспитание и развитие качеств личности ребенка, соответствующих  требованиям современного общества.

- Принцип дифференциации и индивидуализации. Предполагает учет уровня развития, возможностей, способностей, интересов, склонностей каждого ученика (дети с высокими стартовыми возможностями, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-билингвы  и др.).

- Принцип природосообразности. Согласно ему обучение и воспитание должно соответствовать возрастным этапам развития ребенка.

- Принцип культуросообразности. Предполагает соответствие развития и саморазвития человека требованиям среды и времени

- Принцип целостности и системности. Предполагает единство процессов развития, обучения и воспитания учащихся, создание сбалансированного образовательного пространства на основе интеграции основного и дополнительного образования, взаимодействия всех участников образовательного процесса.

- Принцип толерантности. Предполагает  уважительное отношение к другой личности, без чувства неприятия, а также сознательный отказ от применения по отношению к ней силовых методов или методов давления. Данный принцип лежит в основе формирования поликультурной образовательной среды в школе.

10. Социальные партнеры:

- Ярославский Государственный университет им. П.Г. Демидова

- Институт русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова

- РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

- ИРО ЯО

- ГЦРО

- Образовательные учреждения г. Ярославля (ДОУ, СОШ)

- Общественные организации

11. Сроки реализации проекта и его основные этапы: 2015-2018гг

12. Календарное планирование.

| №пп | Содержание работы | Исполнитель | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Организационно-подготовительный |  |  |  |  |
| 1. | Изучение литературы, имеющегося опыта в данном направлении | Директор | 01.01.2015-31.08.2015 | 1. Проект «Школа языкового развития» 2. Рабочие программы |
| 2. | Создание творческой группы | Директор |  |  |
| 2. | Разработка проекта. | Творческая группа |  |  |
| 3. | Подбор кадров. | Директор |  |  |
| 4. | Составление и рецензирование авторских программ. | Пед. работники |  |  |
| 5. | Установление связей с социальными партнерами | Директор |  |  |
| 6. | Подбор учебно-методических пособий | Пед. работники |  |  |
| 2 этап. Разработка и начало реализации модели. |  |  |  |  |
| 7. | Разработка модели ШЯР | Творческая группа | 01.09.2015-01.09.2016 | Модель ШЯР |
| 8. | Апробация курсов, методик, УМК | Пед. работники |  |  |
| 9. | Разработка локальных актов | Директор, рабочая группа |  |  |
| 10 | Работа с родителями | Администрация, пед. работники |  |  |
| 11. | Выстраивание отношений с социальными партнерами | Директор, пед. работники |  |  |
| 12 | Начало мониторинга | Педагог-психолог |  |  |
| 3 этап. Реализация модели, внесение корректив |  |  |  |  |
| 13. | Апробация курсов, методик, УМК | Пед. работники | 01.09.2016-01.09.2017 | 1.Модель ШЯР 2. Модель взаимодействия с ОУ района и города |
| 14. | Корректировка модели ШЯР | Творческая группа |  |  |
| 15. | Мониторинг | Педагог-психолог |  |  |
| 16 | Взаимодействие с социальными партнерами | Администрация, пед. работники |  |  |
| 17. | Представление опыта работы | Администрация, пед. работники |  |  |
| 18 | Разработка и начало реализации модели взаимодействия с ОУ района и города в обучении русскому языку как неродному | Творческая группа |  |  |
| 4 этап. Итоги реализации проекта |  |  |  |  |
| 19 | Разработка локальных актов | Рабочая группа | 01.09.2017-01.06.2018 | Пакет документов и методических разработок |
| 20 | Представление опыта работы, организация обучения пед.работников на базе школы | Администрация |  |  |
| 21 | Мониторинг | Педагог-психолог |  |  |
| 22 | Определение перспектив работы и развития в данном направлении | Творческая группа |  |  |

12. Ресурсное обеспечение.

| №пп | Ресурсы | Реализация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кадры: |  |
|  | Администрация школы | Изучение имеющегося опыта работы, разработка нормативной документации, работа с родителями, общее руководство разработкой и реализацией проекта. |
|  | Учителя, проходящие обучение на филологическом факультете ЯрГУ по специальности: преподавание русского языка в поликультурной среде 4 человека | Участие в разработке проекта, разработка и ведение курсов, выбор педагогических технологий, организация мероприятий, работа с детьми и родителями. |
|  | Педагог-психолог | Проведение диагностики, мониторинга; консультации для родителей и детей |
|  | Учитель-логопед | Логопедическая помощь детям |
| 2. | Родители. | Помощь в организации и проведении мероприятий, материальная поддержка. |
| 3. | Материально-техническая база: учебные кабинеты, музей, технические средства, компьютерная техника. | Организация занятий с детьми и родителями, проведение мероприятий и др. |
| 4. | Представители национально-культурных организаций | Разработка и ведение курсов по изучению национальных языков, организация и проведение мероприятий, материальная поддержка |
| 5. | Социальные партнеры | Комплектование контингента, научное руководство, помощь в разработке курсов, выборе педагогических технологий, рецензирование программ |
| 6. | Финансы. | Бюджетные и внебюджетные средства |

13. Ожидаемые результаты.

| Задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| 1. Создание условий для развития детей, имеющих разные возможности, в том числе детей-билингвов | - Снижение детей с высоким уровнем тревожности - Рост адаптированных детей до 85-90% |
| 2.Поддержка и повышение уровня изучения русского языка | - Положительная динамика результатов учебной деятельности на всех уровнях (результаты промежуточной и итоговой аттестации) |
| 3. Развитие творческих способностей детей | - Участие детей в интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах |
| 4. Развитие профессиональной компетентности педагогов школы | - Проведение на базе школы семинаров, открытых мероприятий не реже 1-2 раз в год -Организация внутрифирменного обучения, обучения пед. работников на уровне города и области |
| 5. Формирование коммуникативной компетентности всех участников образовательных отношений | - Не ниже среднего уровень коммуникативной компетентности участников образовательных отношений |
| 6. Развитие толерантности всех участников образовательных отношений | - Повышение уровня толерантности |
| 7. Укрепление позитивного имиджа школы. | - Рост количества детей, обучающихся в школе |